## 工作表1
人車公益協會會議紀錄追蹤表
會議時間 | 2026-01-20 | 紀錄 |  | 主持人 | Kevin
下次會議時間 | 2026/2/10 16:00 | 下次紀錄 |  | 下次主持
與會人員 | Kevin,勳,小馬,小劉,阿凱
缺席人員
項目 | 分類 | 工作重點 | 執行內容 | 負責人 | 協辦 | 開始日期 | 預計完成 | 目前進度
1 | 會議制度 | 實體會議頻率 | 每月至少2次實體會議，需事先確認並公告時間 |  |  |  | 每月 | 2026-02-10
2 | 會員制度 | 收費啟動 | 銀行帳號即將完成，可開始收會費 | Kevin |  |  | 近期 | 進行中
| 會員制度 | 會員福利 | 會員福利需明確：會員證書、收據、人車LOGO、洗車組 | 小劉 |  |  | 近期 | 待確認
| 會員制度 | 同業曝光 | 同業會員可於影片中協助曝光 | All |  |  | 持續 | 規劃中
| 會員制度 | 入會合約 | 入會需擬定正式合約 | 小劉 |  |  | 近期 | 待擬定
3 | 捐款制度 | 純捐款會員 | 一般觀眾可單純捐款支持協會 |  |  |  | 近期 | 規劃中
4 | 影音策略 | 長片製作 | 年度長片集中製作1支，施工簡單帶過，著重車主故事 | All |  |  | 年度 | 規劃中
| 影音策略 | 長片平台 | 長片上架於「人車」官方頻道 |  |  |  | 年度 | 規劃中
| 影音策略 | 短片策略 | 每站製作1支短片，由廠商自行發布 |  |  |  | 每站 | 規劃中
| 影音策略 | 協作平台 | 協作平台：IG、FB、TikTok、YouTube |  |  |  | 持續 | 規劃中
| 影音策略 | 無平台方案 | 無社群平台之廠商，由人車平台代為發布 |  |  |  | 持續 | 規劃中
5 | 年度個案 | 案例數量 | 每年公益修復案例4–6台 | 阿勳 |  |  | 年度 | 規劃中
| 年度個案 | 車型方向 | 案例車型方向：Premio → K9 | 阿勳 |  |  | 年度 | 規劃中
6 | 公益活動 | 公益洗車 | Premio案例結束後啟動公益洗車活動 | All |  |  | 3月底 | 規劃中
| 公益活動 | 活動地點 | 地點：A8快速洗車 |  |  |  | 3月底 | 已確認
| 公益活動 | 活動收費 | 收費金額：每台600–800元 |  |  |  | 3月底 | 已確認
7 | 會員曝光 | 無平台會員 | 無平台會員於協會頻道曝光 | All |  |  | 持續 | 已確認
| 會員曝光 | 有平台未經營 | 協會平台Tag會員帳號 |  |  |  | 持續 | 已確認
| 會員曝光 | 有平台經營 | 會員自行拍攝並Tag協會 |  |  |  | 持續 | 已確認
8 | 活動宣傳 | 暖身預告 | 公益洗車活動前進行暖身預告 | 小劉 |  |  | 活動前 | 規劃中
| 活動宣傳 | 媒體曝光 | 規劃新聞媒體曝光 | Kevin |  |  | 活動前 | 規劃中
9 | 表單系統 | 捐款表單 | 協會表單：純捐款用 | 小劉 |  |  | 近期 | 待製作
| 表單系統 | 入會表單 | 協會表單：入會申請用 |  |  |  | 近期 | 待製作
10 | 視覺設計 | 旗幟設計 | 協會旗幟視覺設計 | Kevin |  |  | 近期 | 規劃中
11 | 費用制度 | 一般會員 | 入會費2000，年費8800（可減免） | All |  |  | 已確認 | 已完成
| 費用制度 | 團體會員 | 入會費5000，年費28800 |  |  |  | 已確認 | 已完成
| 費用制度 | 榮譽會員 | 榮譽會員費用60000 |  |  |  | 已確認 | 已完成
| 費用制度 | 理事長 | 理事長費用100000 |  |  |  | 已確認 | 已完成
| 費用制度 | 常務理事 | 常務理事x2，費用50000 |  |  |  | 已確認 | 已完成
| 費用制度 | 理事 | 理事x6，費用20000 |  |  |  | 已確認 | 已完成
| 費用制度 | 監事 | 常務監事／監事x2 |  |  |  | 已確認 | 已完成