人車故事公益協會

會議記錄

會議日期：2026年5月29日（昨日）
出席人員：阿勳（汽車醫美）、Kevin（K-Wax）、Jay）
會議主題：協會制度規劃、首次例會籌備、活動方向確認

一、協會運營方向調整（簡化策略）

現行問題：人力不足、經費有限、專案 SOP 難以標準化（每台車況不同）

翻新老車：從「一年四台」簡化為「一年兩台」，改以故事性為核心（車是載體，故事才是重點）

公益活動：每年辦 2～3 場大型活動（公益洗車、淨灘為主）

整體目標：讓協會可長期穩定運作，不被單次活動拖垮

二、會員制度與會費結構

【一般會員】

年費：8,800 元

心態定位：不求回報、做公益就好，偶爾參加活動

已測水溫：小虎、翔哥等人皆表示 OK，有人主動詢問何時繳錢

會員人數目標：初期 30 人（預估年收約 26 萬）

【贊助捐款（非會費）】

金額：3 萬元以上

回饋：影片片尾上 LOGO 曝光（如樂凱）

性質：純捐款，非會費，不享有會員資格

【核心成員（理事）】

年費：2 萬元

權利：參與決策、主導協會方向

目前成員：Jay、阿勳、Kevin、小劉

新增成員：瑋瑋（熱心參與，表現穩定）→ 給理事位置

輪流主導大型專案，解決每次溝通協調的問題

三、例會制度設計（仿 BNI 模式 — 汽車界 BNI）

【頻率與時間】

每兩個月一次，一年共四次

預計日期（月底平日，車圈老闆較有空）：

→ 第一次：6 月 30 日（地點：K-Wax Kevin 公司）

→ 第二次：9 月 1 日（地點：Superior 卓越中和店）

→ 第三次：10 月 27 日（地點：派威場地）

→ 第四次：12 月 29 日（地點：絕世名膜小劉場地）

平日辦理原因：車圈多為老闆，假日有家人，平日自己安排時間

【輪流場地】

例會輪流在會員/理事的店面辦理

雙重功能：開會 + 參訪該店 + 拍攝

帶一群自媒體人去拍片，對店家有實質幫助（增加入會誘因）

【例會議程（約 1～1.5 小時）】

【協會現況報告】10 分鐘：宗旨、財務、會員數

【主題簡報】20 分鐘：主講者：公司介紹（5 分鐘）+ 知識/案例分享（15 分鐘）

【自我介紹/交流】30 分鐘：名額越多時間越長，上限 30 分鐘

【入會收割】10 分鐘：表明會員權益義務、現場可掃碼入會付款

【參訪】15 分鐘：參觀該次場地（含自由拍片）

【自由交流】30 分鐘：交流完畢後，核心成員進行幹部會議

【幹部會議】不限：檢討上次、規劃下次活動

【來賓制度】

來賓只能參加「一次」例會（內部規則，不對外宣傳）

第一次來 → 決定是否入會；不入會則下次無法再來

不強制每次出席，靠「來了有東西學、有人認識、有片可拍」驅動自發參與

四、首次例會規劃（2026年6月30日，地點：K-Wax Kevin 公司）

地點：K-Wax Kevin 公司

形式：慶功宴 + 例會混合，輕鬆氛圍為主

邀請對象：上次公益洗車參與者 + 私訊邀請優質車圈人士（不廣邀、不拍預告影片）

餐點：餐盒，每人收 500～800 元（成本入協會）

簡化議程：協會介紹（10分）→ 主題簡報（20分）→ 入會收割（10分）→ 參訪 → 自由交流

付款方式：當場掃碼付款，直接串聯永豐帳戶（小劉負責官網串接）或勸募國泰帳戶

影片規則：封閉會議不拍，僅拍交流/參訪

五、下階段活動規劃

7 月21日：淨灘（暑假，地點待定）

→ 服裝：舊衣自己穿，沒有的現場賣 500～600 元 T 恤

→ 流程簡單，主打公益題材輸出

後續公益方向備選：陽光洗車中心（教洗車）、療養院（陪公公阿嬤）、警察車整理志工

活動定位：提供車圈自媒體人公益題材，協會主導，他們只需出現就有片可拍

六、官網與入會系統（負責人：小劉）

現況：官網外皮完成，細部尚未完善

目標：完整呈現協會介紹、歷次活動紀錄、線上入會頁面

入會付款：串接永豐或國泰銀行帳戶，線上直接付款

目標完成時間：6 月 30 日首次例會（K-Wax）前

七、行動事項（Action Items）

| 負責人 | 事項 | 預計完成 |
| --- | --- | --- |
| Kevin | 準備首次例會主題簡報（自媒體經營心得） | 6/30 前 |
| Kevin | 傳 BNI 立會簡報給 Jay 參考 | 本週 |
| Jay | 提供 AI 工具試生成例會議程架構 | 本週 |
| 小劉 | 完善官網：活動紀錄、線上入會頁面、串接銀行帳戶 | 6/30 前 |
| Jay/阿勳 | 確認例會四次時間表並公告（6/30、9/1、10/27、12/29） | 近期 |
| Jay | 聯繫阿揚確認 6/30 烤肉可行性與費用 | 近期 |
| 全員 | 私訊邀請首次例會來賓（不對外廣邀） | 6/20 前 |
| 全員 | 7 月淨灘地點確認、T恤庫存確認 | 6月底前 |

（本記錄由 AI 根據會議錄音自動整理，如有疏漏請補充修正）